项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 科研经费项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共北京市委政法委 | | | | | 实施单位 | | 北京政法职业学院 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘昂 | | | | | 联系电话 | |  | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 132.12 | 132.12 | | 38.86 | | 10 | | 29.41% | | 2.94 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 132.12 | 132.12 | | 38.86 | | — | | 29.41% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 一是为了完成市委政法委“十二五”规划的科研内容，落实学院办学职责。  二是为了落实中政法的科研目标。  三是为了配合教学完成教学需要的科研项目。 | | | | | | 按预期目标完成：  一是完成了市委政法委的科研内容，落实学院办学职责。  二是落实了中政法的科研目标。  三是配合学院教学完成教学需要的科研项目。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：法学研究课题 | | | 开展法学相关领域的研究，开展相关课题研究生产相关费用。 | 根据课题的研究周期本年度部分完成课题经费支出 | 50 | | 40 | | 开展法学研究课题经费预算是按课题拨款总经费预算，造成预算经费高，未完成经费支出。  今后课题经费预算按年度核算预算。 | |
| 指标2：实践研究课题 | | | 开展相关实践课题研究，开展课题研究时产生的相关费用。 | 根据课题的研究周期本年度部分完成课题经费支出 | 40 | | 35 | | 课题经费预算是按课题拨款总经费预算，造成预算经费高，未完成经费支出。  今后课题经费预算按年度核算预算。 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 77.94 | |  | |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。